## 2016年
附件1
2016年综合整治工作目标任务
整治内容 | 序号 | 目标任务 | 具体指标 | 牵头 单位 | 责任单位 | 项目推进情况
打通“断头路”打通“瓶颈路” | 1 | 花果山片区果园东路（花园路至雄宝路） | 长401米、宽24米，计划投资2703.29万元，其中征地费548.29万元，拆迁费1000万元，主要涉及879平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年12月开工建设，2017年7月完工
| 2 | 花果山片区云阴寺路（花园路至雄宝路） | 长551米、宽24米，计划投资3140.39万元，其中征地费548.29万元，拆迁费1000万元，主要涉及1873平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年11月开工建设，2017年7月完工
| 3 | 花果山片区云荷路（云阴寺路至文鼎路） | 长210米、宽24米，计划投资992.14万元，其中征地费248.14万元，拆迁费100万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年11月开工建设，2017年3月完工
| 4 | 花果山片区彝海北路 | 长892米、宽30米，计划投资3000万元，其中征地费0万元，拆迁费500万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年1月开工建设，2017年3月完工
| 5 | 万家坝固业路（灵秀路至双包营路） | 长230米、宽24米，计划投资1062万元，其中征地费0万元，拆迁费400万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年3月开工建设，12月完工
| 6 | 东南片区青龙河西路（阳光大道至彝海南路） | 长2177米、宽18米，计划投资5525.49万元，其中征地费2232.49万元。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年12月开工建设，2017年9月完工
| 7 | 茶花大道二标段（路桥四公司住宿区至灵秀湖） | 长2889米、宽26-34米，计划投资13000万元，其中征地费3000万元，拆迁费3000万元，主要涉及4163平方米房屋拆迁。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年9月完工，2017年9完工。
| 8 | 白龙路 | 长931米、宽24米，计划投资6659.97万元，其中征地费1272.97万元，拆迁费512万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年12月开工建设，2017年8月完工
打通“断头路”打通“瓶颈路” | 9 | 文鼎路西段道路（鹿城南路至灵秀路） | 长240米、宽30米，计划投资2518.77万元，其中征地费218.77万元，拆迁费1500万元，主要涉及1299平方米房屋的征收、拆迁及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年12月开工建设，2017年8月完工
| 10 | 灵秀立交桥 | 主桥长880米、宽18米，匝道长1352米、宽18米，计划投资16502.43万元，其中征地费902.43万元，拆迁费600万元，主要涉及1157平方米房屋拆迁。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2016年12月底进场，2017年年底完工。
拥堵道路整治 | 1 | 振兴路与龙江路交叉口至振兴路与太阳历大道交叉口路段 | 分时段进行交通管制，严厉打击车道两侧乱停乱放。 | 市公安局交警大队 | 市交警大队开发区中队、开发区综合行政执法局 | 2016年前对4个拥堵点进行集中，并长期坚持
| 2 | 振兴路与德江路交叉口至振兴路与团结路交叉口路段 | 分时段进行交通管制，严厉打击车道两侧乱停乱放。 | 市公安局交警大队 | 市交警大队开发区中队、开发区综合行政执法局 | 2016年前对4个拥堵点进行集中，并长期坚持
| 3 | 紫溪大道1号桥至2号桥路段 | 分时段进行交通管制，严厉打击车道两侧乱停乱放。 | 市公安局交警大队 | 市交警大队开发区中队、开发区综合行政执法局 | 2016年前对4个拥堵点进行集中，并长期坚持
| 4 | 永安路与团结路交叉口至紫溪大道与永安路交叉口路段 | 分时段进行交通管制，严厉打击车道两侧乱停乱放。 | 市公安局交警大队 | 市交警大队开发区中队、开发区综合行政执法局 | 2016年前对4个拥堵点进行集中，并长期坚持
| 5 | 永盛街 | 街道长320米，单侧施划停车泊位53个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 做好前期规划
| 6 | 振兴路东段 | 街道长1050米，单侧施划停车泊位150个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 做好前期规划
拥堵道路整治 | 7 | 团结路路口至永安小学路段 | 重点治理道路拥堵及占道经营问题。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局 | 做好前期规划
| 8 | 环城西路 | 加大环城路占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，逐步缓解交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 9 | 雁塔路 | 加大夜间烧烤占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市监管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 10 | 怀象街 | 加大五金商铺占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
公交线路优化 | 8 | 优化车辆结构、推广应用新能源公交车，加快发展“绿色公交” | 购新能源大型公交车60辆，使新能源公交车达132辆，占全部运营车辆的31%。 | 市公交公司 | 市交运局 | 2016年年底前完成
|  | 编制城市公共交通专项规划 | 启动编制城市公共交通专项规划工作 | 市交运局 | 市公交公司 | 2016年10启动
| 8 | 优先公交道路、提高公交通行率 | 1.设立交叉口公交信号灯专用道、公交专用信号灯相位、“限时借道”，让公交提速。2.部分道路除公交车外实行单向通行。3.部分路口将左转车道设置在道路右侧。4.在没有条件设立公交专行的路段，实行公交高峰时段“限时借道” | 市公安局交警大队 | 市住建局、市交运局、市城管局 | 进行论证后，并制定方案，组织实施
| 10 | 公交站台、站点调整，进一步使站点布局合理 | 对4路、6路、7路、8路、14路公交站台、站点重新进行合理布局。 | 市交运局 | 市住建局、市交警大队、市城管局 | 2016年年底前完成
停车场建设 | 1 | 开工建设5个停车场 | 开工建设5个停车场，建设停车位600个。 | 市开投公司 | 市住建局、市国土局 | 正进行基础施工及设备运输，计划12月投入使用
城市公共自行车项目 | 1 | 建设公共自行车站点及购置自行车。 | 开工建设50个公共自行车站点，共1000辆自行车。 | 市开投公司 | 市住建局、市国土局 | 2016年11月开工建设

## 2017年
附件2
2017年综合整治工作目标任务
整治内容 | 序号 | 目标任务 | 具体指标 | 牵头单位 | 责任单位 | 项目推进情况
打通“断头路”打通“瓶颈路” | 1 | 文鼎路东段道路（花园路至226线） | 长590米、宽30米，计划投资4636.74万元，其中征地费512.74万元，拆迁费2000万元，主要涉及3233平方米房屋的征收、拆迁及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年3月开工建设，12月完工
| 2 | 花果山片区黄泥坝路（花园路至云荷） | 长228米、宽24米，计划投资2222.79万元，其中征地费393.79万元，拆迁费1000万元，主要涉及1955平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年3月开工建设，9月完工
| 3 | 万家坝彝海北路（固业路至鹿城南路） | 长540米、宽30米，计划投资3666.94万元，其中征地费922.94万元，拆迁费800万元，主要涉及6077平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年5月开工建设，12月完工
| 4 | 万家坝铜鼓路（固业路至鹿城南路） | 长377米、宽30米，计划投资2201.35万元，其中征地费644.35万元，拆迁费200万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年5月开工建设，12月完工
| 5 | 万家坝固业路（彝海北路至铜鼓路） | 长544米、宽30米，计划投资3201.82万元，其中征地费743.82万元，拆迁费500万元，主要涉及1795平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年5月开工建设，12月完工
| 6 | 万家坝民生路（茶花大道至雄宝路） | 长388米、宽36米，计划投资2571.78万元，其中征地费795.78万元，拆迁费100万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年3月开工建设，10月完工
| 7 | 东南片区东山路（青龙河东路至广平路） | 长973米、宽36米，计划投资7198.6万元，其中征地费1995.6万元，拆迁费1000万元，主要涉及25860平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年9月开工建设，2018年6月完工
| 8 | 东南片区铜鼓路（鹿城南路至雄宝路） | 长364米、宽30米，计划投资2732.13万元，其中征地费622.13万元，拆迁费800万元，主要涉及159平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年6月开工建设，12月完工
| 9 | 东南片区铜鼓路（青龙河至青龙河东路） | 长230米、宽30米，计划投资1321.1万元，其中征地费393.1万元，拆迁费100万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年6月开工建设，12月完工
打通“断头路”打通“瓶颈路” | 10 | 东南片区思源巷（盛世幼儿园至东升路） | 长1124米、宽18米，计划投资3780.65万元，其中征地费1152.65万元，拆迁费200万元，主要涉及强弱电迁改。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年4月开工建设，11月完工
| 11 | 东南片区青龙河东路（阳光大道至彝海南路） | 长2060米、宽18米，计划投资8474万元，其中征地费2112.5万元，拆迁费800万元，主要涉及2000平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年7月开工建设，2018年6月完工
| 12 | 福源巷（鹿城西路至环城西路） | 长402米、宽6—8米，计划投资1782万元，其中征地费0万元，拆迁费1300万元，主要涉及1000平方米房屋的征收。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年7月开工建设，12月完工
| 13 | 桃园巷北段（北浦路至320国道） | 长32米、宽12米，计划投资590万元。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2017年8月开工建设，12月完工
拥堵道路整治 | 1 | 曙光路 | 街道长600米，单侧施划停车泊位 41 个。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 启动项目建设
| 2 | 丰胜路西段 | 街道长1400米，单侧施划停车泊位 160 个。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 启动项目建设
| 3 | 田园路 | 街道长350米，两侧施划停车泊位 110 个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 启动项目建设
| 4 | 紫溪大道 | 街道长4300 米，重点治理乱停乱放。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 启动项目建设
| 5 | 东盛东路中段 | 街道长1200米，重点治理占道经营、乱停乱放。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 启动项目建设
| 6 | 丰胜路东段 | 街道长2100米，重点治理占道经营。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局 | 启动项目建设
拥堵道路整治 | 7 | 环城西路 | 加大环城路占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，逐步缓解交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 8 | 雁塔路 | 加大夜间烧烤占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 9 | 怀象街 | 加大五金商铺占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
公交线路优化 | 1 | 编制城市公共交通专项规划 | 启动编制城市公共交通专项规划工作 | 市交运局 |  | 2017年6月底完成
| 2 | 优先公交道路、提高公交通行率 | 1.设立交叉口公交信号灯专用道、公交专用信号灯相位、“限时借道”，让公交提速。2.部分道路除公交车外实行单向通行。3.部分路口将左转车道设置在道路右侧。4.在没有条件设立公交专行的路段，实行公交高峰时段“限时借道”。 | 市公安局交警大队 | 市住建局、市交运局、市城管局 | 进行论证后，并制定方案，组织实施
| 3 | 公交线路调整，方便乘客出行和换乘 | 对3路、7路公交线路进行调整。 | 市交运局 | 市交警大队、 市公交公司局 | 2017年年底前完成
| 4 | 改造港湾式站点 | 对东兴中学站、东兴影剧院、全球通俱乐部站、警校站、师院新校区站、鹿城南路兆顺第一站、环城西路兆顺第一站改造港湾式站点。 | 市交运局 | 市城管局、市住建局、市公交公司 | 2017年年底前完成
| 5 | 建设公交车转乘站 | 1.设置桃园湖天桥停车场转乘站；2.重新设置州医院新区公交首末站；3.重新设置10路、11路公交首末站； | 市交运局 | 市城管局、市住建局、市公交公司 | 2017年年底前完成
| 6 | 倡导公交出行 | 鼓励和引导市民选择公交出行，搞好每年9月22日推行的“无车日”活动。 | 市委宣传部 | 市交运局、市公交公司、市文体广电旅游局 | 制定方案实施
| 7 | 加快发展“绿色公交” | 购新能源大型公交车40辆，使新能源公交车达172辆，占全部运营车辆的40%。 | 市公交公司 | 市交运局 | 2017年年底完工
停车场建设 | 1 | 开工建设10个停车场 | 开工建设10个停车场，建设2500个停车位。 | 市开投公司 | 市住建局、市国土局
城市公共自行车项目 | 1 | 建设公共自行车站点 | 开工建设50个公共自行车站点，共1000辆自行车。 | 市开投公司 | 市住建局、市国土局 | 2017年4月完工

## 2018年
附件3
2018年综合整治工作目标任务
整治内容 | 序号 | 目标任务 | 具体指标 | 牵头单位 | 责任单位 | 项目推进情况
打通“断头路”打通“瓶颈路” | 1 | 西园路（怀象街岔口至环城西路） | 长445米、宽16米，计划投资2368万元，其中征地费0万元，拆迁费1300万元，主要涉及1000平方米房屋拆迁。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2018年5月开工建设，11月完工
| 2 | 环城东路（中大街至雁塔路） | 长680米、宽8米，计划投资1616万元，其中征地费0万元，拆迁费800万元，主要涉及350平方米房屋拆迁。 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市国土局 | 2018年5月开工建设，11月完工
拥堵道路整治 | 1 | 黎明路 | 街道长600米，单侧施划停车泊位50个，集中治理乱停乱放。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 完成项目建设
| 2 | 江源路 | 街道长1920米，两侧施划停车泊位320个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 完成项目建设
| 3 | 昌宁街 | 街道长1400米，单侧施划停车泊位 100 个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 完成项目建设
| 4 | 拓西街 | 街道长280米，单侧施划停车泊位46个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 完成项目建设
| 5 | 龙树街 | 街道长430米，单侧施划停车泊位71个，加大占道整治工作力度。 | 开发区综合行政执法局 | 开发区综合行政执法局、市交警大队 | 完成项目建设
拥堵道路整治 | 6 | 环城西路 | 加大环城路占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，逐步缓解交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、 市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 7 | 雁塔路 | 加大夜间烧烤占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、 市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
| 8 | 怀象街 | 加大五金商铺占道经营监管力度，力争在该路段无流动摊点、商铺无占道经营，城市道路及人行道无机动车辆停放，有效解决交通拥堵问题。 | 市城管局 | 市公安局交警大队、 市市场监督管理局 | 制定整治方案及时开展整治
公交线路优化 | 1 | 改造港湾式站点 | 对游泳馆站、东永兴家居广场站、北客运站、玉波酒店站、改造港湾式站点。 | 市交运局 | 开发区规划建设局、市公交公司 | 2017年年底前完成
| 2 | 优先公交道路、提高公交通行率 | 1.设立交叉口公交信号灯专用道、公交专用信号灯相位、“限时借道”，让公交提速。2.部分道路除公交车外实行单向通行。3.部分路口将左转车道设置在道路右侧。4.在没有条件设立公交专行的路段，实行公交高峰时段“限时借道” | 市公安局交警大队 | 市住建局、市交运局、市城管局 | 进行论证后，并制定方案，组织实施
| 3 | 倡导公交出行 | 鼓励和引导市民选择公交出行，搞好每年9月22日推行的“无车日”活动。 | 市委宣传部 | 市交运局、 市公交公司 | 每年实施
新建停车场 | 1 | 开工建设13个停车场 | 开工建设13个停车场，建设2900个停车位。 | 市开投公司 | 市住建局、 市国土局